## Sheet1
No | Name | Status | Desc | OpenUser | FixUser | CreateDate | OperDate | FixDate | Remark
000001 | 退出登入后跳转到白屏页面 | open | 不选记住用户，登入后关闭应用。然后打开应用后点退出登入，跳到白屏页面 | yoozoom |  | 2016-12-26
000002 | 页面向左向右滑动禁止掉 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000003 | 图表单位 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000004 | 2号报表查询时间太长 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000005 | 3号报表输出数据列pdf和word不统一。多一个 碎料库存量 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000006 | gxy_dm_stockground表无数据 | closed |  | yoozoom | yoozoom | 2017-02-08
000007 | 查询条件页面子公司，项目也要级联。 需求并未提供此级联的说明 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000008 | project基本查询给出的sql使用xmbbh AS xmbdm, 是否有意为之。使id和编码容易混淆。暂时使用xmbbh AS xmbdm模式 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000009 | ajax调用赋值没完成就跳转到下一个页面，导致获取不到dom对象的js错误 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000010 | ajax调用异常和超时的处理策略 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000011 | 没有网络的处理策略。包括初始就没有网络和运行中没有网络 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000012 | 图表坐标，文字描述，格式，单位check一遍 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000013 | 报表查询强制横屏展示 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000014 | 报表表头列宽调整，单位check | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000015 | 图表数据正确性检查 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000016 | 报表数据正确性检查 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000017 | 报表图表查询参数校验 | open |  | yoozoom |  | 2017-02-08
000018 | 收购量图表页面默认选中当前年、当前月 | open |  | benny |  | 2017-02-08
000019 | 收购量图表页面两个饼图名称相反，类别（整料、碎料），品种（） | closed |  | benny | benny | 2017-02-08
000020 | 收购量图表无年月日+子公司代码不查询 | closed |  | benny | benny | 2017-02-08